****

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЗИМОВНИКОВСКОГО**

**РАЙОНА**

**ПРИКАЗ**

от 05.03.2024 №53 - ОД

Об подготовке к детской летней

оздоровительной кампании 2024

На основании приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 29.02.2024 №210 «О подготовке к детской оздоровительной кампании в 2024 году», в целях организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по проведению детской оздоровительной кампании в 2024 году (приложение №1).
2. Утвердить дислокацию и количественный состав лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций Зимовниковского района в оздоровительный период 2024 года (приложение №2).
3. Установить продолжительность летней лагерной смены – 18 рабочих дней согласно приложению №2 к настоящему приказу.
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
   1. Разработать и утвердить программы и комплексные планы мероприятий по организации и проведению детской оздоровительной кампании в 2024 году в срок до 20.05.2024 года.
   2. Принять меры по сохранению охвата детей на уровне не ниже прошлого года, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организованными формами отдыха и оздоровления.
   3. В рамках деятельности по формированию реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской области обеспечить своевременное предоставление заявлений и документов, предусмотренных постановлением министерства труда и социального развития Ростовской области от 08.12.2021 №51 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра организаций отдыха и оздоровления на территории Ростовской области».
   4. Использовать тематику 2024 года – Год семьи, Год добрых дел.
   5. Обеспечить своевременное предоставление информации о ходе оздоровительной кампании в 2024 году по формам согласно приложению №3 (в срок до 10 числа каждого месяца) в управление образования ведущему специалисту Торопчиной Т.В.
   6. Подготовить пакеты документов для получения разрешения на открытие лагерей с дневным пребыванием детей в ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах и ОНД и ПР по Зимовниковскому и Дубовскому районам Главного Управления МЧС России по Ростовской области.
   7. При формировании списочного состава сотрудников лагерей с дневным пребыванием обеспечить предварительные медицинские осмотры персонала, наличие у всех сотрудников документов об отсутствии (наличии) судимости.
   8. Обеспечить 100% страхование жизни детей от несчастных случаев перед направлением их в оздоровительные учреждения, в том числе в лагеря дневного пребывания.
   9. Обеспечить работу лагерей с дневным пребыванием детей с организацией 2-х разового питания в летний период из расчета стоимости набора продуктов питания 235,65 руб. на одного ребенка.
   10. В отношении несовершеннолетних «группы риска»:
       1. Предусмотреть работу по организации отдыха, оздоровления и других форм полезной занятости на протяжении всего каникулярного периода.
       2. Продолжить работу по развитию межведомственного партнерства для организации различных форм занятости в течение учебного года и в каникулярный период.
       3. Разработать и реализовать индивидуальные маршруты занятости в каникулярное время детей «группы риска», в том числе используя ресурсы дополнительного образования, культуры, спорта.
   11. В срок до 20.05.2024 г. создать необходимые условия для полноценного отдыха детей, обеспечив выполнение предписаний надзорных органов в полном объеме и строгое соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований.
   12. Предусмотреть:
       1. Проведение инклюзивных смен, либо иных форм отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, в том числе в дистанционном формате.
       2. При организации инклюзивных смен принять меры по комплектованию штатов педагогами – психологами, медицинскими работниками и другими специалистами сопровождения.
   13. Принять исчерпывающие меры по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности в общеобразовательных организациях.
   14. Организовать работу по профилактике правонарушений, предупреждению детского травматизма, дорожно-транспортных происшествий.
   15. Осуществлять оперативное информирование управления образования при возникновении любых нештатных ситуаций в лагерях с дневным пребыванием, в пути следования к ним и обратно, в том числе в случае инфекционных заболеваний.
   16. Работу лагерей с дневным пребыванием детей осуществлять при неукоснительном соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.
   17. Обеспечить предоставление ведущему бухгалтеру управления образования Т.В. Дербиной в срок до 01 числа каждого месяца, следующего за отчётным, копии документов по организации питания в лагерях с дневным пребыванием для организации финансирования Министерством труда и социального развития Ростовской области.

5. Директору МБУ ДО ДДТ Г. Ю. Панской разработать план мероприятий культурно – досуговой деятельности для обучающихся лагерей с дневным пребыванием, в том числе с использованием дистанционного формата проведения (в онлайн формате).

1. Директору МБУ ДО ДЮСШ М.Н. Мягкому организовать спортивно-массовую работу на период работы лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций, в том числе с использованием дистанционного формата проведения (в онлайн формате).
2. Ведущему специалисту управления образования Т.В. Торопчиной:
   1. Организовать реализацию комплексного плана мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании в 2024 году.
   2. Своевременно предоставлять информацию о ходе летней оздоровительной кампании в министерство общего и профессионального образования Ростовской области.
   3. Организовать проведение совещания с заместителями руководителей образовательных организаций, начальников лагерей с дневным пребыванием детей по вопросам организации отдыха детей и занятости подростков в летний период.
   4. Обеспечить предоставление материалов о ходе оздоровительной кампании детей в 2024 году в районную межведомственную комиссию по организации отдыха и оздоровления детей (в соответствии с запросами).
3. Ведущему бухгалтеру управления образования Т.В. Дербиной своевременно предоставлять в Министерство труда и социального развития Ростовской области:
   1. Заявку на перечисление субсидии для софинансирования расходных обязательств по организации отдыха и оздоровления детей, отчёты о расходовании средств на организацию отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием.
   2. Копии документов по организации питания в лагерях с дневным пребыванием для организации финансирования Министерством труда и социального развития Ростовской области.
   3. Финансовые отчёты по организации отдыха и оздоровления детей.
4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования О.Н. Клименко.

Заместитель главы Администрации

Зимовниковского района -

начальник управления образования Л.И. Кулешова

Приказ подготовлен:

Торопчиной Т.В.

Приложение №1

к приказу управления образования

Зимовниковского района

от 05.03.2024 №53 -ОД

**Комплексный план мероприятий**

**по проведению детской оздоровительной кампании в 2024 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| **1. Оптимизация условий выполнения мероприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Зимовниковского района в период оздоровительной кампании в 2024 году** | | | |
| 1.1. | Участие в заседаниях межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Зимовниковского района в период оздоровительной компании в 2024 году | в течение года | Заместитель главы Администрации  Зимовниковского района -  начальник управления образования, заместитель начальника управления образования Зимовниковского района |
| 1.2. | Разработка муниципальных правовых актов по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Зимовниковского района в период оздоровительной кампании в 2024 году | февраль - май | управление образования Зимовниковского района |
| 1.3. | Организация подбора и подготовки кадров:  1) для работы с детьми «группы риска» с целью реализации воспитательных, профилактических и спортивно-оздоровительных программ;  2) для реализации программ летнего отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, расположенных на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Зимовниковского района, для реализации малозатратных форм отдыха | февраль - май | управление образования Зимовниковского района, руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений |
| 1.4. | Организация гигиенического обучения лиц, осуществляющих деятельность в лагерях с дневным пребыванием детей, расположенных на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Зимовниковского района | март-апрель | ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» РО; руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений |
| 1.5. | Осуществление контроля над исполнением планов-заданий к оздоровительному сезону 2024 года | постоянно | управление образования Зимовниковского района |
| 1.6. | Предоставление информации в управление образования по организации отдыха, оздоровления, занятости детей Зимовниковского района | ежемесячно, до 10 числа каждого месяца | руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений |
| 1.7. | Проведение семинара с заместителями руководителей общеобразовательных организаций и руководителями лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций Зимовниковского района | май | управление образования Зимовниковского района |
| 1.8. | Осуществление контроля за своевременным заключением договоров на поставку продуктов питания для организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей | март-июнь | управление образования Зимовниковского района |
| 1.9. | Организация проведения акарицидной обработки территорий, прилегающих к организациям отдыха и оздоровления детей | май-июнь | руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений |
| 1.10 | Организация обучения по программам пожарно-технического минимума руководящего состава учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, в том числе правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты | май-июнь (перед началом смены) | руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений |
| 1.11 | Организация и проведение практических тренировок всех задействованных для эвакуации работников учреждений, организующих отдых и оздоровление детей | май-июнь (перед началом смены) | руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений |
| 1.12 | Организация и проведение целевых инструктажей по пожарной безопасности работников организаций отдыха и оздоровления детей. | май-июль (перед началом смены) | руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений |
| 1.13 | Организация страхования детей от несчастных случаев перед направлением их в оздоровительные учреждения, в том числе в лагеря дневного пребывания. | май-август | руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений |
| 1.14 | Организация и проведение информационно-пропагандистской кампании среди несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) по вопросам безопасности детей на объектах повышенной опасности (водные объекты, объекты транспорта) | май-июль (перед началом смены) | руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений |
| **2. Практическая реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Зимовниковского района в период оздоровительной кампании в 2024 году** | | | |
| 2.1. | Проведение собраний для родителей (законных представителей) детей, выезжающих в детские санаторные и загородные оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Зимовниковского района | в течение всей кампании | Департамент социальной защиты населения Зимовниковского района, руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений |
| 2.2. | Подготовка отчетной документации по результатам реализации оздоровительной кампании | ежемесячно, итоговая | управление образования Зимовниковского района |
| 2.3 | Мониторинг организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Зимовниковском районе | в течение всей кампании | управление образования Зимовниковского района |
| 2.4 | Организация и проведение тематических занятий, бесед с детьми по вопросам противопожарной безопасности, профилактики правонарушений, предупреждения детского травматизма, дорожно-транспортных происшествий | май-июль | начальники лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций |
| 2.5 | Проведение комплекса мероприятий по витаминизации, закаливанию, укреплению здоровья детей в рамках работы пришкольных лагерей | в период работы лагерей | начальники лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций, медицинские работники |
| 2.6 | Проведение традиционных мероприятий, в том числе с использованием дистанционного формата проведения (в онлайн формате):  - День защиты детей;  - День независимости России;  - Конкурсные игровые программы;  - День памяти;  - мероприятия, посвященные Дню Государственного флага РФ. | в каникулярный период | начальники лагерей с дневным пребыванием детей, МБУ ДО ДДТ, МБУ ДО ДЮСШ |
| 2.7. | Использование малозатратных форм организации отдыха и занятости детей и подростков в том числе с использованием дистанционного формата проведения (в онлайн формате). | в каникулярный период | руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, МБУ ДО ДДТ, МБУ ДО ДЮСШ |
| 2.8 | Организация экологических акций, разработка и реализация природоохранных проектов, в том числе с использованием дистанционного формата проведения (в онлайн формате). | в течение года | руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, МБУ ДО ДДТ |
| 2.9 | Организация и проведение мероприятий патриотической направленности, в том числе с использованием дистанционного формата проведения (в онлайн формате). | в течение года | руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, МБУ ДО ДДТ |
| 2.10 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в каникулярный период | в каникулярный период | ГКУ РО «Центр занятости населения Зимовниковского района», руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений |
| 2.11 | Тематические недели по профилактике вредных привычек | в каникулярный период | руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений |
| **3. Ресурсное и научно-методическое обеспечение мероприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Зимовниковского района в период оздоровительной кампании в 2024 году** | | | |
| 3.1 | Организация работы по изучению, обобщению и распространению опыта по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Зимовниковского района в период оздоровительной кампании в 2024 году | июнь-сентябрь | управление образования Зимовниковского района |
| 3.2 | Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса программ и методических разработок «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления» | июль | управление образования Зимовниковского района |

Приложение №2

к приказу управления образования

Зимовниковского района

от05.03.2024 №53 -ОД

**Дислокация**

**лагерей дневного пребывания детей на базе общеобразовательных организаций**

**Зимовниковского района**

**Лето 2024года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Общее количество детей | | | Адрес учреждения | |
| **июнь**  с 03.06.2024г. по 24.06.2024 г. (12.06.2024 – выходной) | **июль**  с 01.07.2024г. по 20.07.2024 г |  |  |
| 1. | МБОУ Зимовниковская СОШ № 1 | 60 | 0 | **60** | 347 460 Ростовская область, Зимовниковский р-н, п. Зимовники, ул. Ленина, 125а |
| 2. | МБОУ Конзаводская СОШ №2 | 30 | 0 | **30** | 347465 Ростовская область, Зимовниковский р-н, х. Камышев, ул. Мира,18 |
| 3. | МБОУ Кутейниковская казачья СОШ №3 | 30 | 0 | **30** | 347470 Ростовская обл., Зимовниковский р –н, ст-ца Кутейниковская, ул. Школьная, 32 |
| 4. | МБОУ Гашунская СОШ №4 | 30 | 0 | **30** | 347471 Ростовская область, Зимовниковский р-н, х. Байков, ул. Школьная,12 |
| 5. | МБОУ Савоськинская СОШ № 5 | 30 | 0 | **30** | 347467 Ростовская область, Зимовниковский р-н, х. Савоськин, ул. Кирова, 61 |
| 6. | МБОУ Зимовниковская СОШ №6 имени Героя России Дьяченко Андрея Александровича | 60 | 0 | **60** | 347 462 Ростовская область, Зимовниковский р-н, п. Зимовники, пер. Малый, 2 |
| 7. | МБОУ Мокро – Гашунская СОШ №7им. подполковника В.Ф. Бутенко | 30 | 0 | **30** | 347453 Ростовская обл., Зимовниковский р-н, п. Мокрый Гашун, ул. Молодежная,2 |
| 8. | МБОУ Кировская СОШ № 9 | 30 | 0 | **30** | 347474 Ростовская область, Зимовниковский р-н,  х. Хуторской, ул. Строительная, 12 |
| 9. | МБОУ Зимовниковская СОШ № 10 | 0 | 60 | **60** | 347 461 Ростовская область, Зимовниковский р-н, п. Зимовники, ул. Пушкина,8 |
| 10. | МБОУ Верхне-Серебряковская СОШ № 12 | 30 | 0 | **30** | 347469, Ростовская область Зимовниковский район, сл. Верхнесеребряковка, ул. Мира, 12а |
| 11. | МБОУ Северная КСОШ № 13 | 30 | 0 | **30** | 347450 Ростовская область, Зимовниковский р-н,  х. Гашун, ул. Школьная,10 |
| 12. | МБОУ Красночабанская СОШ № 14 | 25 | 0 | **25** | 347472 Ростовская область, Зимовниковский р-н,  х. Плотников, ул. Мира,7 |
| 13. | МБОУ НОШ имени А.С. Пушкина | 50 | 49 | **99** | 347460 Ростовская область, Зимовниковский р-н, п. Зимовники, ул. Ленина, 138 |
|  | **ИТОГО:** | **435** | **109** | **544** |  |